MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ

THỰC THI LÂM LUẬT, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

(VNGO-FLEGT)

BẢN THAM CHIẾU (TOR)

Chuyên gia phát triển hướng dẫn tham vấn cộng đồng

về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

### Đặt vấn đề

Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VNGO-FLEGT) được hình thành vào tháng 1 năm 2012 và hiện gồm gần 30 tổ chức dân sự / phi chính phủ Việt nam (CSO/VNGO) ở khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam của Việt Nam.

Mục tiêu của mạng lưới là thúc đẩy sự tham gia, đóng góp hiệu quả của các CSO/VNGO và cộng đồng vào quá trình đàm phán và thực thi giám sát Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu, từ đó góp phần thực hiện kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam, thúc đẩy chính sách cho phép cộng đồng địa phương sống trong rừng và dựa vào rừng được tiếp cận, sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một cách công bằng và bền vững.

Trong kế hoạch sáu tháng cuối năm 2012, Mạng lưới dự kiến sẽ tổ chức hoạt động tham vấn tại cộng đồng để thu thập các ý kiến của người dân tại 4 – 6 tỉnh về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp  để  đóng góp  cho dự thảo định nghĩa gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp của Chính phủ Việt Nam – một phụ lục quan trọng của VPA/FLEGT

Các hoạt động tham vấn tại cộng đồng sẽ được các tổ chức thành viên phối hợp triển khai trên một số vùng đặc trưng liên quan tới rừng, gỗ, chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu. Để giúp các tổ chức tham gia triển khai hoạt động tham vấn tại cộng đồng có một định hướng tham vấn thống nhất  (phương pháp và các nội dung chính), nhằm triển khai hoạt động đạt hiệu quả cao, Mạng lưới sẽ tuyển một chuyên gia để phát triển tài liệu hướng dẫn tham vấn tại cộng đồng về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thông tin về hoạt động phát triển tài liệu hướng dẫn tham vấn và yêu cầu chuyên gia cụ thể như sau:

### Mục tiêu của hoạt động tuyển tư vấn phát triển tài liệu hướng dẫn:

- Xây dựng một tài liệu hướng dẫn cho các tổ chức CSO/VNGO trong mạng VNGO-FLEGT sử dụng để tham vấn các cộng đồng địa phương về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam;

- Tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật để các CSO/VNGOs tham gia có thể sử dụng đúng và hiệu quả  tài liệu hướng dẫn trong quá trình thực hiện tham vấn tại cộng đồng;

### Kết quả mong đợi

- Tài liệu được biên soạn dưới hình thức sách hướng dẫn, bao gồm (ít nhất) các nội dung sau:

- Giới thiệu chung (lý do phát triển cuốn tài liệu, mục tiêu, đối tượng sử dụng, cấu trúc của cuốn tài liệu ...)

- Mục tiêu tham vấn

- Nội dung tham vấn

- Tiêu chí lựa chọn địa bàn tham vấn và gợi ý địa bàn tham vấn

- Đối tượng tham vấn / cỡ mẫu cần tham vấn / phương pháp chọn mẫu

- Phương pháp tham vấn

  - Các thông tin cần cung cấp trước khi tham vấn / cách cung cấp thông tin

  - Cách thức tham vấn (phỏng vấn sâu? / thảo luận nhóm? / phát bảng hỏi? ...), cách thức ghi chép kết quả ...

  - Bộ công cụ tham vấn theo cách thức tham vấn tương ứng cho từng đối tượng, nội dung tham vấn.

- Công tác chuẩn bị trước khi đi tham vấn

- Công tác tổ chức tại thực địa khi đi tham vấn

- Mẫu báo cáo kết quả tham vấn

Các nội dung trên có thể sắp xếp lại hoặc gộp lại cho phù hợp (nếu cần)

- Một khóa tập huấn sẽ được tổ chức để hướng dẫn các đối tượng sử dụng tài liệu cách sử dụng tài liệu và thử nghiệm bộ công cụ tham vấn.

- Các tổ chức tham gia tham vấn tại cộng đồng nhận được sự tư vấn kỹ thuật cần thiết khi triển khai hoạt đông thực địa và khi xây dựng báo cáo.

### Công việc cụ thể đối với chuyên gia

### Chuyên gia cần triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng một bản đề xuất các nội dung của tài liệu với kế hoạch làm việc chi tiết (bao gồm cả ngân sách dự kiến) và thảo luận với Nhóm nòng cốt của Mạng lưới để thống nhất,

- Tiến hành xây dựng tài liệu theo như đề xuất đã được thống nhất,

- Gửi bản dự thảo tài liệu đến Nhóm nòng cốt của Mạng qua email lấy ý kiến góp ý, và tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện tài liệu.

- Tập huấn, hướng dẫn sử dụng tài liệu,

- Chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu và gửi 1 bản mềm (copy vào đĩa) và 1 bản hardcopy cho SRD

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho các CSO/VNGO khi họ triển khai hoạt động tại thực địa,

- Góp ý cho các báo cáo của các CSO/VNGO sau khi tham vấn tại thực địa,

- Tổng hợp các báo cáo của các CSO/VNGO thành báo cáo chung của Mạng lưới, lấy ý kiến góp ý (từ các tổ chức triển khai hoạt động tham vấn và nhóm nòng cốt) và hoàn thiện báo cáo.

Chương trình làm việc dự kiến

| STT | Nội dung công việc | Thời gian (dự kiến) | Thời lượng (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng một bản đề xuất các nội dung của tài liệu với kế hoạch làm việc chi tiết (bao gồm cả ngân sách dự kiến) | Tuần 1 tháng 8 |  |
|  | Thống nhất đề xuất, nội dung công việc và ký hợp đồng | Tuần 2 tháng 8 | 0.5 ngày |
|  | Xây dựng tài liệu theo như đề xuất đã được thống nhất | Tháng 8 | 5 ngày |
|  | Gửi bản dự thảo tài liệu đến SRD / Nhóm nòng cốt qua email lấy ý kiến góp ý | Tuần cuối tháng 8 |  |
|  | Tham gia tập huấn cho các CSO/VNGO để sử dụng tài liệu | Tuần đầu tháng 9 | 1 ngày |
|  | Hoàn thành tài liệu sau tập huấn và trước khi đi tham vấn | Tuần đầu tháng 9 | 0.5 ngày |
|  | Hỗ trợ từ xa các CSO/VNGO khi họ triển khai hoạt động tại thực địa, | Tháng 9 | 2 ngày |
|  | Góp ý cho các báo cáo của các CSO/VNGO sau khi tham vấn tại thực địa | Tuần cuối tháng 9 | 3 ngày |
|  | Tổng hợp các báo cáo của các CSO/VNGO thành báo cáo chung của Mạng lưới, lấy ý kiến góp ý (từ các tổ chức triển khai hoạt động tham vấn và nhóm nòng cốt) và hoàn thiện báo cáo | Tuần 1 và 2 tháng 10 | 4 ngày |
|  | Tổng cộng |  | 16 ngày |

### Yêu cầu đối với chuyên gia

Chuyên gia phải đáp ứng các yêu cầu và kinh nghiệm sau:

- Chuyên gia tư vấn có bằng trên đại học trong lĩnh vực lâm nghiệp hoặc các lĩnh vực khác liên quan tới hoạt động

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp nói chung, lâm nghiệp cộng đồng, quản trị rừng, VPA/FLEGT,…

- Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu và tập huấn

- Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động nghiên cứu, tham vấn cộng đồng

- Có khả năng viết tốt, nhất là viết báo cáo

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng

- Có khả năng đọc và hiểu các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh

### Giám sát và hỗ trợ

- Chuyên gia sẽ phối hợp chặt chẽ với Điều phối viên Mạng lưới, Nhóm Nòng cốt và các tổ chức được lựa chọn tham gia hoạt động tham vấn cộng đồng

- Điều phối viên mạng lưới có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết và phối hợp tổ chức các buổi họp, tập huấn theo đề xuất đã thống nhất.

### Đầu vào

Để chuyên gia thực hiện nhiệm vụ của mình, Điều phối viên mạng lưới sẽ cung cấp :

- Dự thảo 5 định nghĩa gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp của Việt Nam

- Văn bản góp ý cho dự thảo 5 định nghĩa gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp của Nhóm nòng cốt mạng VNGO-FLEGT gửi Văn phòng thường trực FLEGT và Lacey

- Các tài liệu liên quan của Mạng lưới (danh sách thành viên, kế hoạch hoạt động ...) và các tài liệu liên quan tới VPA/FLEGT mà Mạng lưới có sẵn

- Kinh phí cho chuyên gia

- Các hỗ trợ cần thiết khác

Các ứng viên quan tâm xin gửi thư bày tỏ quan tâm bao gồm cả các lý do đáp ứng các tiêu chí đã yêu cầu trên và CV trước 17 h ngày 2 tháng 8 năm 2012 đến: Phạm Thị Bích Ngọc – Điều phối viên Mạng lưới, theo địa chỉ emai : ngocptb@srd.org.vn