ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TƯ VẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CHO CUỘC THI

"Ngân sách Nhà nước: Câu chuyện của chúng ta"

- THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Sau quá trình tham vấn ý kiến người dân và chính quyền đia phương tại 4 tỉnh/thành phố là Vũng Tàu, Quảng Trị, Hòa Bình, Nam Định nhằm thu thập bằng chứng từ các câu chuyện thực tế, làm cơ sở khuyến nghị Dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi dự kiến sẽ đươc đưa ra Quốc Hội thảo luận trong kỳ họp Quốc hội năm 2014, nhóm các tổ chức, mạng lưới xã hội dân sự Việt Nam, bao gồm trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), Trung tâm hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC), Nhóm hợp tác Thúc đẩy quản trị và Cải cách hành chính công (GPAR) và Oxfam tại Việt Nam (gọi chung là Ban tổ chức - BTC), cùng phối hợp tổ chức cuộc thi về Ngân sách Nhà nước lần thứ 1 (sau đây gọi tắt là "cuộc thi").

Mục tiêu của cuộc thi:

- Thu hút sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề ngân sách

- Giúp người dân hiểu rõ hơn quyền của họ trong tham gia quản lý ngân sách

- Tạo diễn đàn giúp người dân nói lên tiếng nói về vấn đề quản lý và sự dụng ngân sách

- Đưa vấn đề ngân sách trở thành vấn đề được truyền thông quan tâm

- Giúp các nhà làm luật và các cơ quan chính quyền hiểu được quyền và nguyện vọng của người dân trong vấn đề ngân sách

Đối tượng tham gia: Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam trên 18 tuổi. Trong đó khuyến khích sự tham gia của thanh niên và các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí.

2. MỤC ĐÍCH TUYỂN TƯ VẤN

Điều khoản tham vấn này được soạn thảo nhằm tuyển chọn đơn vị/cá nhân tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch truyền thông và thực hiện các hoạt động truyền thông cho cuộc thi. Phạm vi của việc tư vấn bao gồm toàn bộ các công việc liên quan đến xây dựng kế hoạch truyền thông, góp ý cho kế hoạch tổ chức cuộc thi và thực hiện các hoạt động truyền thông theo thống nhất cụ thể với Ban tổ chức.

3. MỤC TIÊU

- Góp ý và hỗ trợ kĩ thuật cho kế hoạch tổ chức cuộc thi để đảm bảo cuộc thi đạt được các mục tiêu đề ra.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động truyền thông cho cuộc thi để đảm bảo cuộc thi được thông tin rộng rãi, thu hút đông người tham gia và tạo được ấn tượng đối với nhóm đối tượng đích.

4. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự kiến: Thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 - 5/2015

| STT | Thời gian | Nhiệm vụ | Kết quả cụ thể |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 8/2014 | Góp ý, hỗ trợ ban tổ chức xây dựng kế hoạch truyền thông, kế hoạch tổ chức cuộc thi | - Phát triển bản kế hoạch truyền thông chi tiết cho cuộc thi được tư vấn xây dựng và hoàn thiện - Kế hoạch tổ chức cuộc thi (BTC soạn) được tư vấn góp ý, chỉnh sửa - Kế hoạch tổ chức 05 sự kiện dành cho sinh viên (BTC soạn) được tư vấn góp ý, chỉnh sửa -Ước tính 6 ngày làm việc |
|  | Tháng 8/2014 | Tổ chức tập huấn cho nhóm nhà báo quan tâm đến chủ đề về Ngân sách Nhà nước và sự tham gia của người dân | - Danh sách mời các nhà báo quan tâm đến chủ đề cuộc thi - Dẫn dắt tập huấn (01 ngày) cho nhóm nhà báo nòng cốt (khoảng 10 người) về chủ đề Ngân sách Nhà nước và sự tham gia của người dân với sự tham gia của chuyên gia tài chính công và chuyên gia về sự tham gia của cộng đồng trong quá trình làm luật (hai chuyên gia này do Ban tổ chức cuộc thi mời). Ước tính 3 ngày làm việc (kể cả chuẩn bị và thực hiện) |
|  | Tháng 9/2014 | Tọa đàm/Talk giới thiệu chương trình cuộc thi cho nhà báo | - 1 buổi tọa đàm về cuộc thi và chủ đề liên quan cho khoảng 20-30 nhà báo Ước tính 2 ngày làm việc (kể cả chuẩn bị và thực hiện) |
|  | Tháng 9/2014 | Tổ chức sự kiện phát động cuộc thi kết hợp với triển lãm ảnh | - 1 sự kiện phát động cuộc thi được tổ chức kết hợp với triển lãm tranh về chủ đề cuộc thi (BTC sẽ cung cấp ảnh cho triển lãm) Ước tính 3 ngày làm việc (kể cả thiết kế và dẫn sự kiện) |
|  | Hàng tháng (từ tháng 9/2014-3/2015) | Tham gia chọn lọc, chỉnh sửa chấm giải tháng | - Mỗi tháng có 1 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn (ban chấm giải họp 1 ngày/tháng * 6 tháng) |
|  | Hàng tháng (từ tháng 9/2014-3/2015) | Hỗ trợ đưa tác phẩm đạt giải trong tháng đăng tải trên các phương tiện truyền thông (báo viết/mạng) | - Các bài/ảnh đạt giải tháng trước sẽ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông vào tháng tiếp theo |
|  | Hàng tháng (từ tháng 9/2014-3/2015) | Tham gia chia sẻ, truyền thông về cuộc thi trên mạng xã hội | - Chia sẻ, cập nhật của tư vấn thúc đẩy tính lan tỏa của cuộc thi trên mạng xã hội và mạng lưới các nhà báo Ước tính từ 2-3 ngày làm việc/tháng |
|  | Hàng tháng (từ tháng 9/2014-3/2015) | Viết và hỗ trợ đăng tin về cuộc thi trên báo, đài | - Các tin bài liên quan đến phát động cuộc thi, chủ đề cuộc thi và kết thúc cuộc thi được đăng tải trên các báo viết, báo mạng và truyền hình Ứớc tính 3 ngày làm việc |
|  | Tháng 3/2015 | Tham gia Ban giám khảo chấm giải chung kết | - Tiêu chí chấm giải chung kết được tư vấn góp ý, chỉnh sửa - Các tác phẩm xuất sắc được chấm và chọn lọc trong vòng chung kết Ước tính 2 ngày làm việc |
|  | Tháng 4/2015 | Tổ chức sự kiện trao giải | - 1 sự kiện trao giải và kết thúc cuộc thi được tổ chức Ứớc tính 1 ngày làm việc |

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

- Quan tâm và am hiểu về lĩnh vực tài chính/ngân sách và các chủ đề có liên quan

- Yêu cầu về kinh nghiệm thực tế: 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông;

- Có kinh nghiệm làm việc với mạng lưới các nhà báo liên quan đến lĩnh vực tài chính/ngân sách, công khai minh bạch

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

- Có tinh thần trách nhiệm cao và hợp tác trong quá trình thực hiện;

- Có kĩ năng tốt về lập kế hoạch và tổ chức; có ý tưởng sáng tạo trong cách thực hiện các hoạt động truyền thông

- Tư vấn làm việc trách nhiệm, đảm bảo thời gian và hoàn thành công việc theo yêu cầu.

6. CHI PHÍ

- Chi phí thực hiện sẽ do tư vấn đề xuất và thống nhất với BTC trên cơ sở yêu cầu về nội dung nêu trên (bao gồm thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế VAT và tiền bản quyền - nếu có).

7. LIÊN HỆ

- Tư vấn quan tâm được yêu cầu gửi thư bày tỏ quan tâm, thông tin giới thiệu về đơn vị/ CV của cá nhân, đề xuất thực hiện kèm theo dự toán kinh phí cho các hoạt động ở mục 4 trên đây và gửi về địa chỉ đơn vị điều phối tổ chức cuộc thi:

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI)

Tầng 4, Nhà số 5, Ngõ 535, Kim Mã,

Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84 (4) 35380100 - Fax: 84 (4) 35377479

Email: ha.kimthu@cdivietnam.org

Website: http://www.cdivietnam.org

Lưu ý:

Tư vấn có thể là một tổ chức hoặc cá nhân. Phần đề xuất dự toán ngân sách thực hiện cần tách riêng phí cho chuyên gia tư vấn và chi phí tổ chức thực hiện các hoạt động nếu có. Nếu một nhóm tham gia thực hiện cần đề xuất cụ thể vai trò nhiệm vụ của từng người trong nhóm.

Tiêu chí chọn tư vấn sẽ bao gồm 1. Kinh nghiệm của cá nhân/tổ chức tư vấn; 2. Đề xuất thực hiện đáp ứng yêu cầu đặt ra và 3. Đề xuất kinh phí cạnh tranh.